## Resumo
CONTROLE DE EXECUÇÃO DE OBRA
Informações da Obra
Nome da Obra: |  | Residência Família Souza |  | Cliente: | João Souza
Endereço: |  | Rua das Flores, 123 - Cidade/UF
Data de Início: |  | 2026-01-05 |  | Previsão de Término: | 2026-09-30
Indicadores Gerais
Valor Total Orçado (Contrato) |  | 212900
Total Executado (Valor Agregado - EV) |  | 93820
% Avanço Físico da Obra |  | 44.07%
Total Gasto (Custo Real - AC) |  | 69200
Lucro Acumulado (Valor Agregado - Custo Real) |  | 24620
Margem sobre o Valor Executado (%) |  | 26.24%
Índice de Desempenho de Custo (IDC = VA / Custo Real) |  | 1.3558
Saldo do Orçamento a Executar |  | 119080
Status por Etapa (última medição de cada etapa)
Etapa | Valor Orçado (R$) | Última Medição | % Executado | Valor Agregado (R$) | Gasto Real (R$) | Resultado (R$)
Fundação | 20150 | 2026-01-20 | 100% | 20150 | 16000 | 4150
Estrutura | 40000 | 2026-02-25 | 100% | 40000 | 20600 | 19400
Alvenaria | 20300 | 2026-03-18 | 100% | 20300 | 14300 | 6000
Cobertura | 23400 | 2026-03-20 | 30% | 7020 | 9800 | -2780
Instalações Elétricas | 27000 | 2026-03-25 | 15% | 4050 | 3000 | 1050
Instalações Hidráulicas | 23000 | 2026-03-25 | 10% | 2300 | 2500 | -200
Revestimentos e Acabamento | 37650 |  | 0% | 0 | 0 | 0
Esquadrias | 14400 |  | 0% | 0 | 0 | 0
Limpeza Final e Entrega | 3000 |  | 0% | 0 | 0 | 0
Administrativo/Geral | 4000 |  | 0% | 0 | 3000 | -3000
TOTAL | 212900 |  |  | 93820 | 69200 | 24620
Legenda e observações
• Células em amarelo/azul: preencha com seus dados (nas abas Orçamento, Execução, Gastos e nas informações da obra acima). Células em branco/preto contêm fórmulas — não é necessário editá-las. • Valor Agregado (EV): valor do orçamento correspondente ao percentual físico já executado de cada etapa (% Executado × Valor Orçado da Etapa). Reflete o quanto da obra já foi "ganho" financeiramente, independente do que já foi efetivamente gasto ou recebido. • Lucro Acumulado: calculado como Valor Agregado − Custo Real (gasto). Compara o valor da obra já executada com o que já foi gasto para executá-la; se você fatura/recebe valores diferentes do orçado, ajuste essa leitura com base em sua receita real. • IDC (Índice de Desempenho de Custo): acima de 1,00 indica que a obra está custando menos do que o valor executado sugere (bom); abaixo de 1,00 indica estouro de custo.
Formulas:
Residência Família Souza = IFERROR(IF(MAXIFS(Execução!$A2:A30,Execução!$B2:B30,[Nome da Obra:])=0,"",MAXIFS(Execução!$A2:A30,Execução!$B2:B30,[Nome da Obra:])),"")

## Orçamento
Etapa | Item / Serviço | Unidade | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Orçado (R$) | % do Orçamento
Fundação | Escavação | m³ | 40 | 80 | 3200 | 1.503%
Fundação | Concreto para fundação | m³ | 15 | 650 | 9750 | 4.58%
Fundação | Ferragem (aço) | kg | 800 | 9 | 7200 | 3.382%
Estrutura | Concreto (pilares e vigas) | m³ | 25 | 700 | 17500 | 8.22%
Estrutura | Ferragem da estrutura | kg | 1500 | 9 | 13500 | 6.341%
Estrutura | Formas de madeira | m² | 200 | 45 | 9000 | 4.227%
Alvenaria | Tijolos/blocos | m² | 300 | 55 | 16500 | 7.75%
Alvenaria | Argamassa de assentamento | m³ | 10 | 380 | 3800 | 1.785%
Cobertura | Estrutura de telhado (madeirado) | m² | 180 | 90 | 16200 | 7.609%
Cobertura | Telhas | m² | 180 | 40 | 7200 | 3.382%
Instalações Elétricas | Material elétrico | vb | 1 | 18000 | 18000 | 8.455%
Instalações Elétricas | Mão de obra elétrica | vb | 1 | 9000 | 9000 | 4.227%
Instalações Hidráulicas | Material hidráulico | vb | 1 | 15000 | 15000 | 7.046%
Instalações Hidráulicas | Mão de obra hidráulica | vb | 1 | 8000 | 8000 | 3.758%
Revestimentos e Acabamento | Reboco/emboço | m² | 450 | 35 | 15750 | 7.398%
Revestimentos e Acabamento | Piso cerâmico | m² | 200 | 60 | 12000 | 5.636%
Revestimentos e Acabamento | Pintura | m² | 450 | 22 | 9900 | 4.65%
Esquadrias | Portas | un | 12 | 450 | 5400 | 2.536%
Esquadrias | Janelas | un | 15 | 600 | 9000 | 4.227%
Limpeza Final e Entrega | Limpeza pós-obra | vb | 1 | 3000 | 3000 | 1.409%
Administrativo/Geral | Projeto e taxas (ART, alvará) | vb | 1 | 4000 | 4000 | 1.879%
TOTAL |  |  |  |  | 212900 | 100%

## Execução
Data | Etapa | % Executado Acumulado | Valor Orçado da Etapa (R$) | Valor Agregado (R$) | Observações
2026-01-20 | Fundação | 100% | 20150 | 20150 | Fundação concluída
2026-02-05 | Estrutura | 50% | 40000 | 20000 | Pilares e vigas do térreo executados
2026-02-25 | Estrutura | 100% | 40000 | 40000 | Estrutura concluída
2026-03-05 | Alvenaria | 60% | 20300 | 12180
2026-03-18 | Alvenaria | 100% | 20300 | 20300 | Alvenaria concluída
2026-03-20 | Cobertura | 30% | 23400 | 7020
2026-03-25 | Instalações Elétricas | 15% | 27000 | 4050
2026-03-25 | Instalações Hidráulicas | 10% | 23000 | 2300
Este é um histórico de medições de avanço físico. A cada nova medição de uma etapa, adicione uma nova linha com a data e o novo % acumulado da etapa (não é preciso apagar as medições antigas). A aba Resumo consolida automaticamente sempre a medição mais recente de cada etapa.

## Gastos
Data | Categoria | Etapa | Descrição | Fornecedor | Forma de Pagamento | Valor (R$)
2026-01-05 | Administrativo/Taxas | Administrativo/Geral | ART + alvará de construção | Prefeitura/CREA | Boleto | 1800
2026-01-10 | Material | Fundação | Compra de cimento e areia | Casa do Construtor | PIX | 4200
2026-01-18 | Mão de obra | Fundação | Equipe de fundação | Empreiteira Silva | Transferência (TED/DOC) | 6000
2026-01-25 | Material | Fundação | Ferro e arame recozido | Aço Master | Boleto | 5800
2026-02-02 | Material | Estrutura | Concreto usinado | Concrebras | PIX | 12500
2026-02-08 | Mão de obra | Estrutura | Equipe de armação e forma | Empreiteira Silva | Transferência (TED/DOC) | 7200
2026-02-15 | Outros | Administrativo/Geral | Taxas de projeto complementar | Escritório Eng. Souza | Transferência (TED/DOC) | 1200
2026-02-20 | Equipamento/Aluguel | Estrutura | Aluguel de betoneira | Locadora Obra Fácil | Cartão de Crédito | 900
2026-03-01 | Material | Alvenaria | Blocos e argamassa | Casa do Construtor | PIX | 8900
2026-03-10 | Mão de obra | Alvenaria | Equipe de alvenaria | Empreiteira Costa | Transferência (TED/DOC) | 5400
2026-03-15 | Material | Cobertura | Madeira e telhas | Madeireira Bom Pinho | Boleto | 9800
2026-03-20 | Serviço terceirizado | Instalações Elétricas | Adiantamento eletricista | Eletricista João | PIX | 3000
2026-03-22 | Serviço terceirizado | Instalações Hidráulicas | Adiantamento encanador | Hidráulica Total | PIX | 2500
TOTAL | [5 empty] | 69200

## Listas de Apoio
Etapas da Obra | Categorias de Gasto | Formas de Pagamento
Fundação | Material | Dinheiro
Estrutura | Mão de obra | PIX
Alvenaria | Equipamento/Aluguel | Boleto
Cobertura | Serviço terceirizado | Cartão de Crédito
Instalações Elétricas | Administrativo/Taxas | Transferência (TED/DOC)
Instalações Hidráulicas | Outros | Cheque
Revestimentos e Acabamento
Esquadrias
Limpeza Final e Entrega
Administrativo/Geral
Nota: para adicionar uma nova etapa/categoria/forma de pagamento, inclua uma linha nesta aba e ajuste os intervalos de validação (Dados > Validação de Dados) nas abas Orçamento, Execução e Gastos.